## OBRA DIRECTA
RELACION DE OBRA DIRECTA DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO: TUXPAN, JALISCO
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL SUPERVISORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | MEDIDA | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | MONTO | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Hipervínculo al documento del contrato
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | HABILITACION CDC PASO BLANCO | TUXPAN, JALISCO | HABITAT 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | 227.2 M2 | AMPLIACION CDC | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO | 2015-11-12 | 2016-06-15 | 1429232 | 100% | 100% | TERMINADA | N/A
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMICHINES | TUXPAN, JALISCO | HABITAT 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | S/D | PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 150135 | 100% | 100% | TERMINADA | N/A
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PASO BLANCO | TUXPAN, JALISCO | HABITAT 2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | S/D | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 261179 | 100% | 100% | TERMINADA | N/A
MTRO. ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO MUNICIPAL