## POA 2024
POA 2024
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024 |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 13 de Noviembre 2023
DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco
UNIDAD RESPONSABLE: Alumbrado Publico
OBJETIVO GENERAL UR: Mantener iluminado todos los espacios de nuestra cabecera municipal y sus delegaciones.
EJE ESTRATEGICO PMD: . Mejoramiento en el desempeño de la Funcion Publica |  |  | SUBESTRATEGIA: Apoyo en Diversos Departamento con la finalidad de proporciona run mejor servicio.
PROCESO: | Gestionar el material necesario para la realizcion de diversas actividades
ALCANCE: | Todo el municipio de Tuxpan, siempre y cuando se autorice el material en los departamentos correspondientes
NUMERO | METAS |  |  | UNIDA DE MEDIDA
1 | ILUMINACION DE DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN |  |  | LARGO PLAZO
2 | MANTENIMIENTO EN GABINETES DE POZOS DE AGUA |  |  | LARGO PLAZO
3 | ILUMINACION DE POZOS DE AGUA |  |  | MEDIANO PLAZO
4 | ILUMINACION DE ESTADIO, CANCHAS DE USO MULTIPLE Y UNIDAD DEPORTIVA |  |  | CORTO PLAZO
5 | ILUMINACION DE PARQUES Y JARDINES DE DELEGACIONES |  |  | LARGO PLAZO
6
7
8
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1 | REALIZAR COTIZACION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL. |  |  | ENERO | NOVIEMBRE
2 | REVISAR Y SOLICITAR EL MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE GABINETES QUE SE ENCUENTRAN EN POZOS DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL. |  |  | FEBRERO | NOVIEMBRE
3 | ADAPTACION DE LUMINARIAS EN POZOS DE AGUA DOS VIERNES POR MES |  |  | MARZO | ABRIL
4 | REVISAR ILUMINACION DE LAMPARAS DAÑADAS O BALASTRO CAMBIO DE FORMA INMEDIATA |  |  | ABRIL | MAYO
5 | REALIZAR INFORME DE LOS PARQUES DE DELEGACIONES, UNA VEZ REALIZADA SOLICITAR EL MATERIAL |  |  | ENERO | DICIEMBRE
RESULTADOS ESPERADOS
META |  | DESCRIPCIÓN DE RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
1
2
3
4
5
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL RESPONSABLE
Note on G13: UNIDAD DE MEDIDA : CORTO PLAZO - 1 SEMANA, 1 MES. MEDIANO PLAZO- 2 MESES A 6 MESES LARGO PLAZO - 1 AÑO (12 MESES)