## POA 2024
POA 2024
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024 |  |  | FECHA ELABORACIÓN: 25 de Octubre del 2023
DEPENDENCIA: BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURAS DE EDUCACIÓN Y EVENTOS CÍVICOS
OBJETIVO GENERAL UR: PROPICIAR EN UN 80% LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS MEDIANTE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES EN 2024, CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO CÍVICO NACIONAL.
EJE ESTRATEGICO PMD: PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS EDUCATIVOS |  |  | SUBESTRATEGIA: GARANTIZAR EL BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO
PROCESO: | EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y EVENTOS CÍVICOS ES UN SISTEMA QUE PERMITE LOS BENEFICIOS ECONOMICOS A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA DESERCION ESCOLAR QUE GARANTIZA LA FORMACIÓN DE SERES HUMANOS INTEGROS, ES INCLUYENTES
ALCANCE: | ENTREGAR LOS PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA RECREA E INCREMENTAR LOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA BECAS JALISCO ASI COMO LA REALIZACION DE LOS EVENTOS CÍVICO DEL CALENDARIO NACIONAL EN 2024.
NUMERO | METAS |  |  | UNIDA DE MEDIDA
1 | EVENTOS CIVICOS 2023-2024 |  |  | Largo plazo, 1 año
2 | CABILDO INFANTIL 2024 |  |  | Largo plazo, 1 año
3 | RECONOCIMIENTO DIA DEL MAESTRO |  |  | Mediano
4 | PROGRAMA RECREA 2023-2024 |  |  | Largo plazo, 1 año
5 | BECAS JALISCO 2023-2024 |  |  | Largo plazo, 1 año
6 | CONCURSO ACADEMICOS |  |  | Largo plazo, 1 año
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1 | Agendar reunión en la tercera semana de Octubre con los directivos de las instituciones de cada uno de los niveles educativos en nuestro municipio para planear los diferentes eventos cívicos y desfiles del año a fin de calendarizarlos. |  |  | 2023-10-31 | 2024-09-30 | -
1.1 | Realización de Eventos Cívicos de acuerdo al Calendario Cívico Nacional 2023-2024 |  |  | 2023-10-31 | 2024-09-30
1.2 | Se invitará a las bandas de guerra de las instituciones educativas a la realización de Eventos Cívicos. |  |  | 2023-10-31 | 2024-09-30
1.3 | Se conformo la escolta de la Administracion municipal (en caso de no existir). Con el propósito que participen en Eventos Cívicos. |  |  | 2023-10-31 | 2024-09-30
2 | Se constituirá el Cabildo Infantil mediante la publicación de una convocatoria en tiempo y forma, dentro del marco del Día del Niño. |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-15
3 | Publicación de la convocatoria para evento. |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30
3.1 | Evento para la entrega de reconocimiento de maestros jubilados que logren el merito. |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16
3.2 | Comida baile en reconocimiento a la labor educativa que realizan los maestros en el municipio, dentro del marco del Día del Maestro. |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16
4 | Continuar con el programa social estatal: RECREA JALISCO. Con entrega de mochilas con útiles escolares, uniformes y calzado escolar. |  |  | 2023-10-31 | 2024-09-30
5 | Publicacion de convocatoria para Becas Jalisco |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-30
5.1 | Recepcion de documentos y envio a plataformas becas jalisco |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-30
5.2 | Incrementar padron de beneficiados con el programa Becas Jalisco en los tres niveles educativos. |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-30
5.3 | Entrega de recursos a los alumnos beneficiados en sus dos etapas de becas jalisco |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-30
6 | Entregrar convocatoria escolar para concursos academicos a escuelas nivel primaria |  |  | 2024-04-01 | 31/04/2024
6.1 | Realizacion del eveto del concurso, dentro de la escual sede y premiacion |  |  | 2024-04-01 | 31/04/2024
RESULTADOS ESPERADOS
META |  | DESCRIPCIÓN DE RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
1 |  | EVENTOS CIVICOS 2023-2024 |  |  | 95%
2 |  | CABILDO INFANTIL 2024 |  |  | 100%
3 |  | RECONOCIMIENTO DIA DEL MAESTRO |  |  | 100%
4 |  | PROGRAMA RECREA 2023-2024 |  |  | 90%
5 |  | BECAS JALISCO 2023-2024 |  |  | 10%
6 |  | CONCURSO ACADEMICOS |  |  | 100%
OBSERVACIONES: Los trabajos a realiazar tiene la finalidad de garantizar beneficios economicos y educativos en los estudiantes del municipio.
Prof. Israel Martinez Solano
NOMBRE DEL RESPONSABLE
Note on G13: UNIDAD DE MEDIDA : CORTO PLAZO - 1 SEMANA, 1 MES. MEDIANO PLAZO- 2 MESES A 6 MESES LARGO PLAZO - 1 AÑO (12 MESES)