## municipio
LISTADO DE OBRAS PUBLICAS
No. |  | Descripcion de la Obra | TIPO | MEDIDA | Localización | Empresa contratista | RFC | Fecha de inicio del contrato | Fecha de termino del contrato | Monto de inversión original | Monto de inversión final
1 | HABILITACION CDC PASO BLANCO | AMPLIACION CDC | ADMINISTRACION DIRECTA | 227.2 m2 | TUXPAN, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | MTU850101G74 | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 1429232 | 1429171.74
2 | ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DELCENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMICHINES | PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN | ADMINISTRACION DIRECTA | S/D | TUXPAN, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | MTU850101G74 | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 150135 | 135335
3 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PASO BLANCO | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO | ADMINISTRACION DIRECTA | S/D | TUXPAN, JALISCO | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO. | MTU850101G74 | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 261179 | 261179
4 | RETIRO DE EMPEDRADO Y COMPLEMENTO DE OBRA HIDRAULICA EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ EN LA COLONIA PALMITA | RETIRO DE 2880.67 M3 DE EMPEDRADO Y COLOCACION DE 46 ML DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO ADS CORRUGADO DE 36" PARA COLECTOR PLUVIAL | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 2880.66 m3 | TUXPAN, JALISCO | ATICA, INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. | S/D | 2015-11-17 | 2015-12-19 | 455782.73 | 455782.73
5 | CONSTRUCCION DE COLECTOR JUNTO A LA ESCUELA RAMON CORONA | TUBERIA DE 36" | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 292.27 ml | TUXPAN, JALISCO | ATICA, INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V. | S/D | 2015-11-12 | 2015-12-31 | 3990993.51
6 | CONSTRUCCION INTEGRAL DE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COL. PALMITA | CONSTA DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON BASE HIDRAULICA AL 100 | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 4060.5 m2 | TUXPAN, JALISCO | ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S. A. DE C. V. | S/D | 2015-11-17 | 2015-12-31 | 3790959.17 | 3787267.5
7 | OBRA COMPLEMENTARIA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE AGUSTIN YAÑEZ | SUSTITUIR 126.96 ML DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" PARA RED DE AGUA POTABLE Y 85.50 ML DE TUBERIA DE 10" PARA RED DE DRENAJE | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 212.42 ml | TUXPAN, JALISCO | ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S. A. DE C. V. | S/D | 2015-11-17 | 2015-12-19 | 164884.15 | 164884.15
8 | RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BUENA VISTA Y ALONDIGA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN TUXPAN JAL. | SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE LA RED SANITARIA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 153 ml | TUXPAN, JALISCO | CORPORRATIVO METROPOLITANO S.A. DE C.V. | S/D | 2016-05-10 | 2016-06-20 | 484446.72 | 484446.72
9 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE JIMENEZ DE TUXPAN, JALISCO. | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 809.6 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | S/D | 2016-05-16 | 2016-08-20 | 1500000 | 1500000
10 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA FLORESTA DE TUXPAN, FLORESTA. | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 902 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | S/D | 2016-05-16 | 2016-08-20 | 1500000 | 1500000
11 | CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE LONA TENSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE TUXPAN | CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE LONA TENSADA | CONCURSO POR INVITACION A 3 PERSONAS | 132.24 m2 | TUXPAN, JALISCO | ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S. A. DE C. V. | S/D | 2016-05-02 | 2016-05-17 | 291389.95 | 291389.95
12 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE CAMICHINES EN LA COLONIA LAS MORITAS | COSNTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO , SANITARIO Y BANQUETAS | ADJUDICACION DIRECTA | 1535.5 m2 | TUXPAN, JALISCO | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | S/D | 2002-08-01 | S/D | 1573509.5 | 1573509.5
[9 empty] | MONTO TOTAL DE INVERSIÓN |  | 8218066.84
[9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | OCTUBRE 2016