## POA 2020
FICHA TECNICA / POA 2020
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020 |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2019
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASEO PUBLICO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASEO PUBLICO
OBJETIVO GENERAL UR: IMPULSAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS Y MECANISMOS DE VANGUARDIA
| EJE ESTRATEGICO PMD: DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS |  |  | SubEstrategía: OPERAR SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| PROCESO: | EFICIENTAR EL SISTEMA DE OPERACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO
| ALCANCE: | MAYOR COBERTURA Y MEJOR MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
METAS DEL SERVICIO
| NUMERO | DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR META
| 1 | CAMION COMPACTADOR SOLICITADO Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD |  |  | 980000
| 2 | CAPACITACION DE PERSONAL |  |  | 0
| 3 | CREACION DE UNA RUTA NUEVA |  |  | 0
| 4 | CREACION DE SISTEMAS DE CONTROL OPERACIONAL |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  |  | 980000
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META
| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
| 1.1 | GESTION PARA EL CAMION COMPACTADOR (COMPRA/DONACION) |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.2 | GESTION PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD (COMPRA) |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 2.1 | GESTION ANTE SIMAR PARA CAPACITACION DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 3.1 | RECEPCION Y ANALISIS DE REPORTES |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 3.2 | ELABORACION DE BITACORA POR UNIDAD DE RECOLECCION |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 4.1 | CREACION DE UN BANCO DE DATOS |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 4.2 | REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL GENERADA POR LA DISPOSICION INADECUADA DE LOS RESIDUOS |  |  | 2020-01-01 | 01/31/2020
| 4.3 | REALIZAR UN DIAGNOSTICO BASICO QUE NOS PERMITA CONOCER LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE RECOLECCION |  |  | 2020-01-01 | 01/31/20
| META |  | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  |  | % ESTIMADO
| 1 |  | CONTAR CON UN CAMION COMPACTADOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD |  |  | 100
| 2 |  | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL |  |  | 100
| 3 |  | PROPONER LA CREACION DE UNA RUTA NUEVA |  |  | 100
| 4 |  | CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO |  |  | 80
| META | DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO |  | INDICADOR DE DESEMPEÑO
| 1 | CONTAR CON UN CAMION COMPACTADOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD |  | PORCENTALE DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LA COMPRA DEL CAMION COMPACTADOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD
| 2 | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL |  | PORCENTAJE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL
| 3 | PROPONER LA CREACION DE UNA RUTA NUEVA |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA OPERACIÓN DE LA RUTA NUEVA
| 4 | CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO |  | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO
5
_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO

## CONCEPTOS
GUIA DE CONCEPTOS POA
1. DEPENDENCIA. Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo. 1.1 Unidad Responsable o Centro de Costos, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos. 1.2 el OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA , que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. EJE ESTRATEGICO PDM: Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia especifica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTAL Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se esta realizando se trata de un proceso o de un proyecto. En términos generales UN PROCESO es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son ciclicos, es decir, se repiten año con año. UN PROYECTO tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora. Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por ultimo teclear sobre el recuadro de la derecha el nombre del Proceso o Proyecto.
ALCANCE. En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios). Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener: 1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades 2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo. 3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles. 4. Tener una duración determinada.
META:
La META se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar. Ejemplo: 1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales 2. Comisiones y tarjetas bancarias 3. Estudios socio-económicos En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal. Ejemplo: Si en el caso anterior el META 1 es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos: 1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año; 1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año. Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.
Apartado CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto. Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios: El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores. Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Muncipal para su aprobación o modificación.