## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: ENERO 2019
DEPENDENCIA: TESORERIA
UNIDAD RESPONSABLE: MERCADOS Y TIANGUIS MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL UR: Mantener el servicio y la infraestructura del mercado municipal en las mejores condiciones posibles.
EJE ESTRATEGICO PMD: Dar mantenimiento correctivo en algunas areas del mercado municipal |  | SubEstrategía: Dar seguimiento a los reportes
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROCESO: | Dar mantenimiento constante, periodico, al 100% a los locatarios y a la poblacion que hace uso del mismo
ALCANCE: | Mejorar las instalaciones, brindar seguridad y confianza a los ciudadanos y a los locatarios del mercado municipal
COMPONENTES
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1 | CAMBIO DE LAMINAS EN LA PARTE CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL
2 | CAMBIO DE CABLEADO E ILUMINACION EN LA PARTE CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL
3 | OFRECER UN MEJOR SERVICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS
4 | CAMBIO DE ALGIBER DEL MERCADO MUNICIPAL POR SISTERNAS CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CADA UNA
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1 | Diagnostico del estado actual de las laminas |  | 2019-01-01 | 2019-01-30
1.1 | Buscar presupuestos para ver cual nos ofrece un mejor precio |  | 2019-01-02 | 2019-01-31
1.2 | Convocar a reunion a los locatarios del mercado para tomar acuerdos y presentarles los presupuestos |  | 2019-01-03 | 2019-02-01
1.3 | Ejecutar propuesta de cambio de laminas |  | 2019-01-04 | 2019-02-02
2 | Diagnostico del estado actual del cableado y lamparas |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
2.1 | Buscar presupuestos para ver cual nos ofrece un mejor precio |  | 2019-02-02 | 2019-03-01
2.2 | Convocar a reunion a los locatarios del mercado para tomar acuerdos y presentarles los presupuestos |  | 2019-02-03 | 2019-03-02
2.3 | Ejecutar propuesta de cambio de cableado e instalacion de lamparas led |  | 2019-02-04 | 2019-03-03
3 | Supervisar que nunca falte material de limpieza |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.1 | Supervisar que las personas que atienden los baños siempre sean amables con la gente |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
4 | Diagnostico del estado actual del algiber el cual abastece al mercado municipal |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
4.1 | Buscar presupuestos para ver cual nos ofrece un mejor precio |  | 2019-02-02 | 2019-02-28
4.2 | Convocar a reunion a los locatarios del mercado para tomar acuerdos y presentarles los presupuestos |  | 2019-02-03 | 2019-02-09
4.3 | Ejecutar propuesta de cambio de algiber por sisternas |  | 2019-02-04 | 2019-03-01