## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: 30-ENERO-2019
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO GENERAL UR: Ampliar la Calidad y Cobertura de los Servicios, Incrementando en forma equilibrada y generar las infraestructuras y los resultados en alcanzar en un período de trabajo determinado con una dirección de esfuerzos y actividades, que sean concretos, identificables, realizables, congruentes y mensurables, de tal manera que permita, a quien se hace responsable de ellos garantice resultados con datos en un tiempo dado.
EJE ESTRATEGICO PMD: EFICIENTAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REALIZAR LA OBRA PUBLICAR PRIORITARIA |  | SubEstrategía: OBRAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | TAREA FUNDAMENTAL DE LA DIRECCIÓN?
ALCANCE: | META PARA ESTE AÑO?
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1 | CONSTRUCCION DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD |  | 0
2 | EFICIENTAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  | 0
ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | OBSERVAR Y DAR PRIORIDAD A OBRAS DE PRIMERA NECESIDAD |  | 2019-01-01 | 2019-04-30
1.2 | ELABORACION DE PROYECTO |  | 2019-01-01 | 2019-07-30
1.3 | SOLICITUD Y APROBACIÓN DE RECURSOS |  | 2019-01-01 | 2019-05-30
1.4 | APROBACIÓN DE OBRAS SERA OPTADA POR LA MODALIDAD DIRECTA O INVITACION. |  | 2019-02-01 | 2019-08-30
1.5 | CONVOCATORIA Y CONCURSO DE OBRA |  | 2019-01-01 | 2019-10-30
1.6 | ASIGNACIÓN DE OBRA |  | 2019-01-01 | 2019-11-30
1.7 | EJECUCIÓN DE OBRA |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.8 | ENTREGAR RECEPCIÓN DE OBRA |  | 2019-03-30 | 2019-12-31
2.1 | DEFINIR PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN DE TRAMITES EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-03-30
2.2 | SUPERVISAR LA CANTIDAD DE TRAMITES POR DÍA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
2.3 | CANTIDAD DE RESOLUTIVOS MENSUALES EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31