## Table 1
FICHA TECNICA / POA 2019 PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 FECHA ELABORACIÓN: 06 de agosto de 2019
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OBJETIVO GENERAL UR: Proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado al municipio de manera oportuna mediante uso eficiente de los recursos, ampliación y modificación de las redes, Actualización de equipos de bombeo; así como desarrollo de los proyectos afines al departamento.
EJE ESTRATEGICO PMD: ABASTECIMIENTO AL 100% EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL. |  | SubEstrategía: ABASTECIMIENTO AL 100% EN SUS DELEGACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL COMPONENTES
PROCESO: | Preservación de la infraestructura de los mismos, apegados a las normas oficiales vigentes en el territorio
ALCANCE: | 24,000 Habitantes.
NUMERO | DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A ENTREGAR |  | PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTE
1 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  | 1166666
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | 50000
3 | MANTENIMIENTO EN BOCAS DE TORMENTAS |  | 10000
4 | EQUIPOS DE BOMBEO |  | 200000
5 | CLORACIÓN |  | 100000
| PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE |  | 1526666
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
NUMERO COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
1.1 | Monitoreo de equipo de bombeo |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
1.2 | Mantenimiento prev. y correctivo de equipo de bombeo. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
1.3 | Mantenimiento prev. y correctivo de lineas de conducción. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
1.4 | Mantenimiento prev. y correctivo de lineas de distribución. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
2.1 | Reparacion de fugas. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
2.2 | Reparacion de baches |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
2.3 | Conexiones de drenaje domiciliarias . |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
2.4 | desasolves de red general. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
3.1 | Desalsoves |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
3.2 | Extracción de residuos (basura,lodo,tierra etc.) |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
4.1 | Malla perimetral. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
4.2 | Cunetas. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
4.3 | monitoreo por electricista. |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
5.1 | Mantenimiento de cloradores |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019
5.2 | Monitoreo de pun tos criticos |  | 02 de enero 2019 | 31 de marzo 2019